## Отчет

## о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский и использовании бюджетных средств за 1 полугодие 2017 года

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Утверждено | Фактически профинансировано | Информация о выполнении мероприятий программы, причины невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 11 048,6 | 6 176,5 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактур |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2, 3) | 37,8 | 28,8 | Освоение средств по данному мероприятию планируется на 3 квартал 2017 |
| 3. | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 406,0 | 278,2 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам |
| 4. | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 6,9 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется во 2 полугодии 2017 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 195,0 | 20,0 |  |
| 6. | Мероприятие по профилактике правонарушений (показатель 9) | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 10) | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | 7 624,1 | 841,1 | Заключено 8 договоров - уборка территории поселка; - ремонт и тех. обслуживание уличного освещения; - оплата уличного освещения. Освоение бюджетных средств в соответствии с выставленными счетами |
| 9. | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 12) | 538,9 | 38,9 | Муниципальный контракт на 500,0 тыс. руб. заключен, оплата контракта после подписания Акта. |
| 10. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 13) | 735,3 | 443,1 | Оплата производится в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
| 11. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 14) | 4 888,1 | 2 186,8 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же согласно выставленных счетов фактур поставщиками ком. услуг |
| 12. | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 15) | 40,0 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется во 2 полугодии 2017 |
| 13. | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 16) | 17,0 | 8,3 | Реализация мероприятия на основании заявлений граждан. |
| 14. | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 17) | 100,0 | 0,0 | Использования средств в случае введения ЧС |
| 15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов (показатель 18) | 1 568,3 | 298,6 |  |
| ИТОГО: | бюджет поселения: | 26 800,0 | 10 042 |  |
|  | федеральный бюджет: | 406,0 | 278,2 |  |
|  | ВСЕГО: | 27 206,0 | 10 320,2 |  |

## ______________

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

## о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации долгосрочной целевой

## программы сельского поселения Верхнеказымский

## за 1 полугодие 2017 года

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица изме- рения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 55,9 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, % от потребности | % от потребности | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в медицинских учреждениях, % от потребности | % от потребности | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 68,5 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 5. | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 85 | 2 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 6. | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 500 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 7. | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз. в год | экз. в год | 50 | 50 | 50 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 8. | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 70 | 85 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 9. | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин, % | % | 100 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 10. | Сокращение объема потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году, % | % | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 11. | Благоустроенность территории сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 11,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 12. | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед-ц в год | ед. в год | 0 | 1 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 13. | Уровень содержания и эксплуатации имущества находящегося в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 60,3 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 14. | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 44,7 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 15. | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. в год | ед. в год | 3 | 5 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 16. | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки от потребности, % | % | 100 | 100 | 48,8 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 17. | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Верхнеказымский от первоначально утвержденного общего объема бюджета сельского поселения, не более % | не более % | < 3 | < 3 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 18. | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, ежегодно на уровне 100%, от потребности | % | 100 | 100 | 19,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |

## _______________