Отчет

 о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский

и использовании бюджетных средств за 2017 год

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Утверждено | Фактически профинансировано | Информация о выполнении мероприятий программы, причины невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 11 079,8 | 11 079,8 | Исполнено 100 % |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2, 3) | 34,8 | 34,8 | Исполнено 100 % |
| 3. | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 670,8 | 670,8 | Исполнено 100 % |
| 4. | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 6,9 | 6,9 | Исполнено 100 % |
| 5. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 195,0 | 195,0 | Исполнено 100 % |
| 6. | Мероприятие по профилактике правонарушений (показатель 9) | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 10) | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | 6 775,0 | 4 849,8 | Денежные средства остались в связи с отсутствием возможности проведения работ по благоустройству придомовой территории т.к. продолжаются общестроительные работы по возведению жилого дома.  |
| 9. | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 12) | 566,1 | 566,1 | Исполнено 100 % |
| 10. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 13) | 929,1 | 929,1 | Исполнено 100 % |
| 11. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 14) | 5 244,4 | 5 244,4 | Исполнено 100 % |
| 12. | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 15) | 40,0 | 40,0 | Исполнено 100 % |
| 13. | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 16) | 17,0 | 8,3 | Денежные средства использованы на основании заявлений граждан в требуемом на то объеме |
| 14. | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 17) | 100,0 | 0,0 | На территории поселения ЧС не вводилось, соответственно потребности в использовании средств не было |
| 15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов (показатель 18) | 201,3 | 201,3 | Исполнено 100 % |
| 16. | Дорожная деятельность (показатель 19) | 1 137,8 | 0 |  |
| ***ИТОГО:*** | ***бюджет поселения:*** | ***26 592,0*** | ***23 420,3*** |  |
| ***федеральный бюджет:*** | ***406,0*** | ***406,0*** |  |
| ***ВСЕГО:*** | ***26 998,0*** | ***23 826,3*** |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Синцов

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации

долгосрочной целевой программы сельского поселения Верхнеказымский

за 2017 год

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

| № п/п | Наименованиепоказателейрезультатов | Единицаизме- рения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе наотчетный год | Выполнено за отчетныйпериод | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования | % от потребности | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в медицинских учреждениях | % от потребности | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 5. | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 85 | 2 | 2 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 6. | Площадь содержания минерализованной полосы | м² | 500 | 500 | 500 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 7. | Количество распространенного информационного материала по ГОиЧС и безопасности людей на водных объектах | экз. в год | 50 | 50 | 50 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 8. | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | % | 70 | 85 | 85 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 9. | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин | % | 100 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 10. | Сокращение объема потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 11. | Благоустроенность территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 12. | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | ед. в год | 0 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 13. | Уровень содержания и эксплуатации имущества находящегося в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 14. | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 15. | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. в год | 3 | 5 | 5 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 16. | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки от потребности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 17. | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Верхнеказымский от первоначально утвержденного общего объема бюджета сельского поселения | не более % | < 3 | < 3 | < 3 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 18. | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 19. | Обеспеченность содержания дорог | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 20. | Обеспечение деятельности избирательной комиссии | % | - | - | - | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Синцов

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения**

 **Верхнеказымский и использовании бюджетных средств**

**за 2017 год**

Муниципальная программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации сельского поселения Верхнеказымский от 28 октября 2016 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» (с изменениями на 01.01.2018) (далее – Программа).

На выполнение программных мероприятий в 2017 году предусмотрено бюджетных средств в размере 26 998,0 тыс. руб., фактически израсходовано 23 826,2 тыс. руб., из них по мероприятиям:

1) Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления – израсходовано 11 079,8 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации в количестве 10 человек, оплата товаров, работ, услуг, по договорам для обеспечения деятельности администрации;

2) Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы – израсходовано 34,8 тыс. руб. на прохождения диспансеризации муниципальных служащих в количестве 5 чел., на повышения квалификации одного человек;

3) Реализация отдельных государственных полномочий – израсходовано 670,8 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации в количестве 2 человек (ВУС и ЗАГС);

4) Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны – израсходовано 6,9 тыс. руб. на приобретение носилок;

5) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – средства в размере 195,0 тыс. руб. использованы в соответствии с заключенными договорами на приобретение инвентаря и оборудования, а так же на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности;

6) Мероприятие по профилактике правонарушений – мероприятия реализовывались в период проведения праздничных гуляний с привлечением членов добровольных народных дружин для обеспечения правопорядка на безвозмездной основе, достижения показателей результатов на текущий финансовый год не запланировано;

7) Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – финансирование и достижения показателей результатов на текущий финансовый год не запланировано;

8) Организация благоустройства территории поселения – израсходовано 4 849,8 тыс. руб. на оплату заключенных договоров по уборки территории поселка, ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения, оплате уличного освещения, озеленению поселка, снос аварийных домов. Денежные средства в размере 1 925,3 тыс. руб. не использованы в связи с отсутствием возможности проведения работ по благоустройству придомовой территории вновь введенного жилого дома, т.к. продолжаются общестроительные работы по возведению жилого дома, а также экономия по уличному освещению и фотореализму (отсутствие места размещения рисунка);

9) Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства – использовано 566,1 тыс. руб. на оплату договоров по ремонту наружных сетей теплоснабжения, разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский;

10) Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества – израсходовано 929,1 тыс. руб. на оплату заключенных договоров по приобретению запасных частей к автомобилю, хранению ГСМ, обслуживанию пожарной сигнализации, содержанию муниципального жилого фонда;

11) Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры – израсходовано 5 244,4 тыс. руб. из них на оплату по трудовым договорам сотрудников, оплата товаров, работ, услуг, для обеспечения деятельности клубных формирований согласно заключенных договоров;

12) Развитие физической культуры и массового спорта – израсходовано 40,0 тыс. руб. на приобретение призового фонда для награждения в 5 мероприятиях;

13) Реализация мероприятий в области социальной политики – использовано 8,3 тыс. руб. по заявлению на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно 1 сотрудника. Денежные средства в размере 8,7 тыс. рублей не использованы в связи с отсутствием обращений сотрудников на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно;

14) Управление резервными средствами бюджета поселения – резервные средства используются только в случай установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

15) Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета перечислены в сумме 201,3 тыс. руб., в соответствии с потребностью;

16) Дорожная деятельность – денежные средства в размере 1 137,8 тыс. руб. не использованы в связи с отсутствием потребности на 2017 год по содержанию и ремонты дорожного хозяйства находящегося на балансе сельского поселения.