**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский**

 **за 2018 год**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Верхнеказымский от 31 мая 2016 года № 22 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

 Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселение Верхнеказымский за 2018 год

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 129,4 | 124 | 95,8 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 276 | 287 | 103,9 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 144,8 | 165,3 | 114,4 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 83,3 | 90,2 | 108,2 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 108 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 79,3 | 78,12 | 98,5 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива  | 389,9 | 389,9 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 102,5 | 200 | 195,1 |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в сельском поселении.

Неисполнение планового значения по обеспеченности бассейнами связано с переносами сроков ввода физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в эксплуатацию.

 Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Период** | **Результат** |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 2014-2019 | Перенесены сроки ввода в эксплуатацию. Строительство объекта ведется за счет внебюджетных источников. |

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский свидетельствует о том, что по итогам 2018 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**