**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский за 2016 год.**

Советом депутатов сельского поселения Верхнеказымский принято решение от 31 мая 2016 года № 22 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

С целью оценки эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры, за каждый год установлены промежуточные результаты конечных целевых результатов.

 Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселение Верхнеказымский в 2016 году

| **№ п/п** | **Показатель** | **План в соответствии с ПКР** | **Фактические результаты** | **Уровень выполнения показателей, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 111 | 111 | 100 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 291,4 | 297,6 | 102 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 145,2 | 156 | 107 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 83,5 | 87 | 104 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 108,3 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 79,5 | 74,9 | 94 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 |  100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива  | 419,3 | 419,3 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 102,8 | 319 | 310 |

 Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Период** | **Результат** |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 2014-2016 | Перенесены сроки ввода в эксплуатацию  |

**Проанализировав реализацию ПКР социальной инфраструктуры, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям, из за переноса сроков ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, показатель фактической обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры** **в сельском поселение Верхнеказымский исполнен с отклонениями от плана. Анализ социальной ситуации в сельском поселении Лыхма свидетельствует о том, что по итогам 2016 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**