Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

сельского поселения Верхнеказымский за 2022 год

Муниципальная программа сельского поселения:

«Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский»

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Утверждено бюджетной росписью | Всего | в том числе за счет средств |
|  |  |  | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 16 478,6 | 16 478,6 | 0,0 | 0,0 | 15 970,9 | 15 970,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2) | 42,8 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Диспансеризация муниципальных служащих | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 3) | 1 029,6 | 459,7 | 24,3 | 545,6 | 1 008,6 | 438,7 | 24,3 | 545,6 |
| 3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 19,2 | 0,0 | 4,5 | 14,7 | 19,2 | 0,0 | 4,5 | 14,7 |
| 3.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 990,6 | 459,7 | 0,0 | 530,9 | 969,6 | 438,7 | 0,0 | 530,9 |
| 3.3 | Осуществление отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 7-11) | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие по профилактике правонарушений (показатель 12) | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 13, 14) | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 106,7 | 106,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Организация благоустройства территории поселения (показатель 15, 16) | 4 052,5 | 4 052,5 | 0,0 | 0,0 | 4 011,3 | 4 011,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения | 567,4 | 567,4 | 0,0 | 0,0 | 548,0 | 548,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Озеленение территории | 296,5 | 296,5 | 0,0 | 0,0 | 296,5 | 296,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Организация временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 219,1 | 219,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Прочие мероприятия | 2 952,6 | 2 952,6 | 0,0 | 0,0 | 2 947,7 | 2 947,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 19) | 2 534,5 | 2 534,5 | 0,0 | 0,0 | 2 348,5 | 2 348,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 20) | 14 518,1 | 14 518,1 | 0,0 | 0,0 | 14 518,1 | 14 518,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 21) | 445,6 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 396,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 22) | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 23) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов (показатель 24) | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Дорожная деятельность (показатель 25) | 1 950,2 | 1 950,2 | 0,0 | 0,0 | 1 573,7 | 1 573,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (показатель 26) | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (27, 28) | 24 720,2 | 2 073,2 | 22 647,0 | 0,0 | 24 720,2 | 2 073,2 | 22 647,0 | 0,0 |
| 17. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (показатель 29,30) | 71 555,9 | 3 507,4 | 43 690,8 | 24 357,7 | 68 855,0 | 3 442,8 | 41 054,5 | 24 357,7 |
| 18. | Развитие инициативного бюджетирования в сельском поселении (показатели 31-34) | 2 517,3 | 2 517,3 | 0,0 | 0,0 | 2 517,3 | 2 517,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 140 232,9 | 48 967,5 | 66 362,1 | 24 903,3 | 136 250,0 | 47 620,9 | 63 725,8 | 24 903,3 |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                         ______________              Андреева Н.В.

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский

за 2022 год

Муниципальная программа сельского поселения: «Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 4 | Уровень обеспечения исполнения переданного органам местного самоуправления сельского поселения отдельного государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 5 | Уровень обеспечения исполнения переданного органам местного самоуправления сельского поселения отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 6 | Уровень обеспечения исполнения переданного органам местного самоуправления сельского поселения отдельного государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 7 | Уровень обеспечения резервами (запасами) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных норм обеспечения, % | % | 87 | 87 | 87 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 8 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 500 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 10 | Количество размещенного информационного материала по пожарной безопасности, единиц | ед. | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 11 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 95 | 97 | 97 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 12 | Уровень обеспечения деятельности добровольных народных дружин, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 13 | Сокращение объема потребления энергоресурсов, к предыдущему году, % | % | - | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 14 | Количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц | ед. | 0 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 15 | Уровень обеспечения энергоснабжения сети уличного освещения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 16 | Уровень обеспечения текущего содержания объектов благоустройства, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 18 | Уровень обеспечения реализации мероприятий в сфере коммунального хозяйства, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 19 | Уровень содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 20 | Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций муниципальных учреждений культуры, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 21 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц | ед. | 10 | 7 | 7 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 22 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, человек | чел. | 3 | 3 | 3 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 23 | Размер условно утверждаемых расходов бюджета сельского поселения от первоначально утвержденного объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 24 | Уровень исполнения расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 25 | Уровень обеспечения содержания дорог, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 26 | Количество распространенного информационного материала по безопасности пребывания людей на водных объектах, единиц | ед. | 50 | 3 | 3 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 27 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, тыс. м2 | м2 | - | 0,225 | 0,225 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 28 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, человек | чел. | - | 8 | 8 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 29 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года тыс. м2 | м2 | - | 1,79 | 1,79 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 30 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | чел. | - | 79 | 79 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 31 | Количество реализованных общественных инициатив с применением механизма инициативного бюджетирования, единиц | ед. | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 33 | Количество благоустроенных общественных территорий в сельском поселении, единиц | ед. | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 34 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельского поселения от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | % | 20 | 20 | 20 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                _______________              Андреева Н.В.

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский и использовании бюджетных средств за 2022 год

## Муниципальная программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации сельского поселения Верхнеказымский от 28 октября 2021 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский «Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский» (с изменениями на 28.12.2022) (далее – Программа).

## На выполнение программных мероприятий в 2022 году предусмотрено бюджетных средств в размере 140 232,9 тыс. руб., фактически израсходовано 136 250,0 тыс. руб., из них:

## за счет средств федерального бюджета 24 903,3 тыс. руб.;

## за счет средств ХМАО-Югры 63 725,8 тыс. рублей;

## за счет средств сельского поселения 47 620,9 тыс. рублей.

## 1) Мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» – освоено 15 970,9 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации, оплата товаров, работ, услуг, по договорам для обеспечения деятельности администрации.

## Экономия в размере 507,7 тыс. руб.: заработная плату сотрудников (в связи с отсутствием (увольнением) заместителя главы муниципального образования в течении 1 месяца); коммунальные услуги; услуги почты; приобретение канцелярских товаров; предрейсовый осмотр водителя автомобиля; техническое обслуживание охранной сигнализации.

## 2) Мероприятие «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» – освоено 42,8 тыс. руб. на прохождение диспансеризации муниципальных служащих (5 человек), повышение квалификации (3 человека).

## 3) Реализация отдельных государственных полномочий – освоено 1 008,6 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации в количестве 2 человек (ВУС и ЗАГС), а так же на осуществление полномочий сфере обращения с животными без владельцев, экономия в объеме 21,0 тыс. руб.

## Экономия в размере 21,0 тыс. рублей образовалась в результате экономии на заработной плате ВУС в результате длительного пребывания работника на больничном.

## 4) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – средства в размере 18,8 тыс. руб. освоены в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности, в частности: 10,0 тыс. руб. на уход за противопожарным разрывом -500 м2.; 8,8 тыс. руб. на разработку и изготовление информационного стенда.

## 5) Мероприятие по профилактике правонарушений – средства в размере 15,3 тыс. руб. использованы для оказания услуг по общественной безопасности на мероприятиях с массовым участием людей (праздник Весны и Труда – 17 часов (4 дружинника по 4 часа и 1 дружинник 1 час), День победы в ВОВ – 17 часов (4 дружинника по 4 часа и 1 дружинник 1 час).

## 6) «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» – освоено 106,7 тыс. руб. на разработку программы по энергосбережению на сумму – 79,0 тыс. руб.,   на приобретение энергосберегающих ламп и светильников уличного освещения на сумму 27,7 тыс. руб. в количестве 26 шт.;

## 7) В рамках мероприятия «Организация благоустройства территории поселения» – освоено 4 011,3 тыс. руб., из них:

## - уличное освещение – 548,0 тыс. руб.

## - строительство снежного городка 220,0 тыс.руб.;

## - разработка ПСД для реализации мероприятий по сносу домов                                     в 2023 году (8 шт.)  – 210,0 тыс. руб.;

## - уборка снега – 95,0 тыс.руб.;

## -приобретение стендов для размещения информации                                                       для населения (7 шт.) – 287,5 тыс. руб.;

## - ремонт площадок твердых коммунальных отходов – 403,1 тыс.руб.;

## - приобретение хозяйственных товаров для организации работ по благоустройству поселка (лопаты, мётла и т.д.) – 38,6 тыс.руб.;

## - озеленение территории сельского поселения (посадка цветов, приобретение рассады) – 296,5 тыс. руб.;

## - приобретение хозяйственного инвентаря для благоустройства территории (мусорные пакеты, перчатки) – 37,5 тыс. руб.;

## - трудоустройство (временные работы) – 555,8 тыс. руб. из них: организация временных рабочих мест – 219,1 тыс. руб., договора на предоставление услуг безработных граждан – 336,7;

## - организация сноса 2-х домов (демонтаж строений, вывоз мусора, благоустройство территории) – 1 319,3 тыс. руб.

## Экономия в размере 41,2 тыс. руб. образовалась в связи уменьшением потребления электроэнергии сети уличного освещения в результате установки светодиодных светильников, так же в рамках мероприятий по уборке территории сельского поселения.

## 8) В рамках мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» – освоено 2 348,5 тыс. руб. на оплату заключенных договоров по приобретению запасных частей к автомобилю, хранению ГСМ, обслуживанию пожарной сигнализации, содержанию муниципального жилого и нежилого фонда, взносы на капитальный ремонт, оценка имущества при реализации программ по расселению из ветхого и аварийного жилого фонда.

## Экономия в объеме 186,0 тыс. руб. образовалась в результате: меньшего потребления услуг теплоснабжения муниципального имущества; оценки недвижимости и сопровождения договоров мены; ремонт автомобиля -  планируется к оплате в 2023 году.;

## 9) «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» – освоено 14 518,1 тыс. руб. (100 % от запланированных лимитов) Расходы включили в себя: оплату по трудовым договорам сотрудников, оплата товаров, работ, услуг, для обеспечения деятельности учреждения согласно заключенных договоров;

## 10) «Развитие физической культуры и массового спорта»: проведено 7 выездных спортивных мероприятий в рамках Спартакиады учащихся, из них: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, лыжные гонки, шахматы, мини-футбол. Освоено 396,0 тыс. руб.:  приобретение призового фонда, сопровождение детей к месту проведения спортивных мероприятий, проживание и питание.

## Экономия в объеме 49,6 тыс. руб. образовалась в связи с отсутствием возможности собрать команду для участия в спортивной лиге;

## 11) В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области социальной политики» освоено 108,0 тыс. руб., в том числе 60,0 тыс. руб. выплаты по выходу на пенсию (1 человек); 48,0 тыс. руб. - проезд к месту лечения (2 человека);

## 12) «Управление резервными средствами бюджета поселения» – резервные средства используются только в случай установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

## 13) «Предоставление иных межбюджетных трансфертов» на обеспечение сбалансированности бюджета перечислены в сумме 37,6 тыс. руб., в соответствии с потребностью;

## 14) В рамках мероприятия «Дорожная деятельность» освоено 1 573,7 тыс. руб.: на очистку дорог территории сельского поселения.

## Денежные средства в размере 376,5 тыс. руб. не использованы в связи с отсутствием потребности на 2022 году по содержанию и ремонту дорожного хозяйства, находящегося на балансе сельского поселения;

## 15) «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» – освоено 1,2 тыс. рублей на изготовление информационного материала;

## 16) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – освоено                            24 720,2 тыс. руб., в том числе:

## за счет средств ХМАО-Югры 22 647,0 тыс. рублей;

## за счет средств сельского поселения 2 073,2 тыс. рублей.

## Данные средства были направлены на расселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. В рамках данного мероприятия были переселены 8 человек.

## 17) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – освоено 68 855,0 тыс. руб. из них:

## за счет средств федерального бюджета 24 357,7 тыс. рублей;

## за счет средств ХМАО-Югры 41 054,5 тыс. рублей;

## за счет средств сельского поселения 3 442,7 тыс. рублей.

## Данные средства были направлены на расселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках данного мероприятия были переселены 79 человек.

## 18) Развитие инициативного бюджетирования в сельском поселении – освоено 2 517,3 тыс. руб.

## В рамках данного мероприятия 1 579,9 тыс. руб. на обустройство бетонированного основания волейбольно - баскетбольной площадки, 937,4 тыс.руб. на обустройство 3D ограждения и оборудования волейбольно - баскетбольной площадки.

## ___________