**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено **29 513,3 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило – **29 247,1 тыс. руб.**, или **99,1%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 450,3 тыс. рублей (100%)

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1,7 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 28 795,1 тыс. рублей (99,1%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 266,1 тыс. рублей, из них:

1) 8,4 тыс. рублей – экономия энергоресурсов в рамках выполнения мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»;

2) 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

3) 157,7 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием потребности на 2019 год по содержанию и ремонту дорожного хозяйства находящегося на балансе сельского поселения.

Большое значение для жителей сельского поселения Верхнеказымский имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 428,5 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, проведена подготовка грунта к посадке цветов, произведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 236 тыс. рублей;
* в зимний период был заключен и исполнен договор на сумму 62,1 тыс. рублей на заливку и очистку катка от снега в 3 микрорайоне;
* произведена уборка бесхозных построек на территории сельского поселения в 3 микрорайоне на сумму 22,4 тыс. рублей;
* ликвидация несанкционированных свалок. Заключен и исполнен договор с ООО «УК ЖКС» на сумму 88,8 тыс. рублей на вывоз крупногабаритного мусора в территории сельского поселения;
* приобретены клетки ловушки в количестве 2 штук для отлова бездомных собак;
* заключены договора на приобретение и поставку детского спортивного и игрового оборудования на сумму 451,5 тыс. рублей, так же приобретен детский игровой комплекс с подвесными качелями на сумму 158,6 тыс. рублей. В том числе приобретено металлическое ограждение для данных площадок на сумму 300,0 тыс. рублей. Данные спортивно-игровые комплексы планируется установить летом 2020 года между домами № 15 и № 17 2 и 3 микрорайонов соответственно;
* трудоустройство граждан. За 2019 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 24 человека, граждан испытывающих трудности в поиске работы – 3 человека, граждан на общественные работы – 14 человек;
* в рамках инициативного бюджетирования был реализован Проект «Тротуарная дорожка к СОШ п.Верхнеказымский» на сумму 450,0 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств граждан в размере 45,2 тыс. рублей.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 100,5 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 26 998,0 | 28 470,8 | 29 513,2 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 23 826,3 | 26 586,8 | 29 247,1 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 88,3 | 93,4 | 99,1 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что результат реализации муниципальной программы ежегодно улучшается:

1. увеличивается объем финансирования мероприятий;
2. уровень достижения целевых показателей на высоком уровне;
3. процент освоения финансовых средств увеличивается.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Верхнеказымский, рекомендовано:**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**